Задание 5. Организация и планирование работ

На следующей странице этого документа составьте текст соответствующего раздела технико-экономического обоснования, в котором приведите информацию об участниках проекта и ключевых этапах его реализации.

Организация и планирование работ

Проект реализуется одним исполнителем в рамках выпускной квалификационной работы. Исполнитель совмещает все роли: анализ требований, проектирование, разработку серверной и клиентской частей, тестирование, развёртывание и документирование. Научный руководитель консультирует по направлению работы, проверяет промежуточные результаты и помогает с техническими вопросами при необходимости.

| Участник | Роль | Зона ответственности |
| --- | --- | --- |
| Научный руководитель | Консультант | Направление работы, проверка результатов, консультации |
| Студент | Исполнитель | Полный цикл разработки: анализ, проектирование, код, тесты, документация |

Проект разбит на шесть этапов: анализ (исследование рынка, формирование требований); проектирование (архитектура системы, UI/UX); разработка backend (парсеры, БД, API, ML-модели, RAG-система); разработка frontend (React-интерфейс); тестирование и развёртывание; документирование (написание ВКР).

Общая продолжительность проекта - 95 дней. Работы частично выполняются параллельно: например, разработка парсеров для разных источников, frontend и backend разработка.

| № | Работа | Длит. | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Исследование рынка, сбор требований | 10 дн. | 01.03 - 10.03 |
| 2 | Разработка парсеров (4 источника) | 12 дн. | 05.03 - 16.03 |
| 3 | Проектирование архитектуры и UI | 13 дн. | 17.03 - 29.03 |
| 4 | Реализация YDB и ChromaDB | 9 дн. | 25.03 - 02.04 |
| 5 | Разработка FastAPI и RAG | 15 дн. | 03.04 - 17.04 |
| 6 | Разработка ML-моделей прогнозирования | 14 дн. | 11.04 - 24.04 |
| 7 | Разработка React-интерфейса | 11 дн. | 30.03 - 09.04 |
| 8 | Интеграция и развёртывание | 12 дн. | 25.04 - 06.05 |
| 9 | Тестирование | 6 дн. | 07.05 - 12.05 |
| 10 | Написание и оформление ВКР | 15 дн. | 13.05 - 27.05 |
| 11 | Защита ВКР | 1 дн. | ~05.06 |

Диаграмма Ганта с детализацией представлена в отдельном файле (GANTT_RISKS.drawio). Критический путь выделен красным.

Итоговые показатели: продолжительность - 95 дней; трудоёмкость - 135 человеко-дней; плановая дата начала - 1 марта 2026 года; плановая дата защиты - начало июня 2026 года.